|  |
| --- |
|  |
| Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г.*(дата регистрации в реестре портфелей)* |

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |
| --- |
| 1. **Описание портфеля проектов**
 |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670; 4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п;13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;16. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п;17. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 |
| **Цель портфеля проектов** | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году¹.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни².Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.1 показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии с паспортом Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999);²данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»;5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| 1. **Ограничения портфеля проектов**
 |
| **Ограничения по срокам** | октябрь 2025 года |
| **Ограничения по бюджету** | 26 234,553 млн. рублей, в том числе: 1 624,16 млн. рублей – (6,2 %) федеральный бюджет, 22 976,755 млн. рублей (87,6%) - бюджет автономного округа;1 398,038 млн. рублей (5,3 %) –внебюджетные источники; 235,6 млн. рублей – (0,9 %) местный бюджет.2019 год –4 361,47 млн. рублей2020 год –4 379,01 млн. рублей2021 год –4 905,69 млн. рублей2022 год – 4 769,46 млн. рублей2023 год – 4 135,56 млн. рублей2024 год – 3 683,36 млн. рублей |
| **Иные ограничения** | Отсутствуют  |
| 1. **Комитет по управлению портфелем проектов**
 |
| **Куратор портфеля проектов** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма);Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса); Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике); Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска);Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике);Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы города Нягани);Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях (замещающее лицо - Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы);Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута);Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай (замещающее лицо - Круглова Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай);Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска);Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района);Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы города Покачи);Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района);Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному развитию);Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района);Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска);Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам);Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный (замещающее лицо – Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный);Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района);Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам);Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам);Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо – Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам)Артамонов Сергей Иванович – директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа) |
| 1. **Административная группа поддержки портфеля проектов**
 |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи (замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Ильина Ирина Николаевна, консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры);Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Куликов Иван Владимирович, заместитель начальника отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| 1. **Другие ответственные лица**
 |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** |  |
| 1. **Заинтересованные стороны портфеля проектов**
 |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89048858119Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыКонтактный телефон: 89224188944Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:3. Зырянова Галина Александровна, член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89129057568Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:Контактный телефон: 89227757073Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры5. Тогидняя Наталья Антоновна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Матвиенок Вероника Владимировна, председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья», тел. 89028533746;2. Манахова Кира Михайловна, член Общественной молодежной палаты г. Югорска, тел. 89225121000;3. Шишкина Ирина Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск), тел. 89028282111;4. Игошев Сергей Борисович, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 890447022905. Таненков Виктор Львович. Депутат города Покачи VI созыва, тел. 89505244315;6. Сидорова Ольга Андреевна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;7. Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;8. Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»;9. Пидзамкив Владимир Богданович, заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте |
| **Иные заинтересованные стороны** | 1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.333682, 89028140348;2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.;3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89028194480;4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89044668926;5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, тел.: 89028141345 |

|  |
| --- |
| 1. **Целевые показатели портфеля проектов**
 |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный за достижение показателя** |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 в 2024 году | 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости  | 1,877 | 2019 год – 1,892;2020 год – 1,921;2021 год – 1,941;2022 год – 1,971;2023 год – 1,991;2024 год – 2,018  | Низамова Л.Б. |
| 1.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 127,32 | 2019 год – 131,7;2020 год – 133,7;2021 год – 134,9;2022 год – 136,9;2023 год – 138,5;2024 год – 140,8  | Низамова Л.Б. |
| 1.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 83,35 | 2019 год – 89,4;2020 год – 94,2;2021 год – 98,7;2022 год – 103,9;2023 год – 108,6;2024 год – 113,9 | Низамова Л.Б. |
|  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение) | 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста[[1]](#footnote-2) (мужчин, женщин) | - | - | Добровольский А.А. |
| 2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), % | 0 | 2019 год – 02020 год – 02021 год – 02022 год – 02023 год – 02024 год – 0 | Пономарева Т.А. |
| 2.3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 17,15 | 2019 –232020 –282021 –342022 –55,72023 –65,32024 –70,0 | Добровольский А.А. |
| 2.4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,31 | 2019 –62,32020 –62,32021 –64,72022 –69,22023 –80,02024 –90,0 | Добровольский А.А. |
| 2.5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. чел. | - | 2019 – 10852020 – 21702021 – 32552022 – 43402023 – 54252024 – 6510 | Варлаков А.П. |
|  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)  | 3. Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 69,7 | 2019 –70,62020 –71,02021 –71,42022 –71,82023 –72,22024 –72,6 | Лотова С.Т. |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 14287 | 2019 – 152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С.А. |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 560 | 2019 – 17632020 – 19442021 – 25742022 – 25742023 – 25742024 – 2574 | Возняк С.А. |
| 3.4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (D), чел | 12 | 2019 –672020 –952021 –1202022 –1502023 –1502024 –150 | Возняк С.А. |
|  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) | 4. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 4.1. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения[[2]](#footnote-3) | 596,2 | 2019 – 552,72020 – 525,12021 – 497,62022 – 474,12023 –453,82024 –430,1 | Добровольский А.А. |
| 4.2. | Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)[[3]](#footnote-4) | 171,3 | 2019 – 167,72020 – 165,22021 – 162,82022 – 160,32023 – 157,12024 – 153,8 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения[[4]](#footnote-5), (в литрах) | 8,4 | 2019 – 8,12020 – 8,02021 – 7,92022 – 7,82023 –7,72024 – 7,6 | Добровольский А.А. |
| 4.4. | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола, (лет)[[5]](#footnote-6) | – | 2019 – 33,22020 –33,72021 –34,22022 –34,72023 – 35,22024 –35,7 | Добровольский А.А. |
| 4.5. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[6]](#footnote-7) | – | 2019 – 2020 –2021 –2022 –2023 – 2024 – | Добровольский А.А. |
|  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) | 5. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 5.1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 77,2 | 2019 – 78,52020 – 79,12021 – 80,02022 – 81,22023 – 82,12024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 21,6 | 2019 – 27,22020 – 33,32021 – 39,82022 – 44,42023 – 48,82024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 5,2 | 2019 – 5,62020 – 6,02021 – 6,52022 – 6,92023 – 7,22024 – 7,7 | Конух С.Е. |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D), % | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 47,7 | 2019 – 50,72020 – 56,12021 – 61,52022 – 66,92023 – 72,32024 – 77,7 | Левицкий В.В. |
| *«*Организация и проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в городе Ханты-Мансийске» («Шахматная Олимпиада 2020 года») | 6.Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2024 году до 55,0% от общей численности населения, проживающего в автономном округе, повышение конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивной арене, популяризация физической культуры и спорта среди различных слоев населения, повышение конкурентоспособности автономного округа как региона успешно осуществляющего проведение крупнейших спортивных соревнований мирового уровня, за счет проведения в августе 2020 года Шахматной Олимпиады в городе Ханты-Мансийске. | 6.1 | – | – | – | Артамонов Сергей Иванович |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр портфеля проектов \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.*(дата регистрации в реестре портфелей)* |  |

 |  |

Приложение к паспорту портфеля
проектов № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | 40,1 | 2019 – 41,982020 – 42,882021 – 43,782022 – 44,682023 – 45,582024 – 46,48 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1.1 | г. Ханты-Мансийск | 41,7 | 2019 – 42,42020 – 43,12021 – 43,82022 – 44,52023 –45,22024 – 46 | Ряшин М. П. |
| 1.2 | г. Когалым | 43,8 | 2019 – 43,82020 – 43,82021 – 43,92022 – 43,92023 –43,92024 – 44 | Пальчиков Н. Н. |
| 1.3 | г. Лангепас | 41,4 | 2019 – 42,52020 – 43,62021 – 44,72022 – 45,82023 –46,92024 – 48 | Сурцев Б. Ф. |
| 1.4. | г. Мегион | 35,2 | 2019 – 36,72020 – 38,22021 – 39,72022 – 41,22023 –42,72024 –44 | Дейнека О. А. |
| 1.5. | г. Нефтеюганск | 25,0 | 2019 – 26,32020 – 27,62021 – 28,92022 – 30,22023 –31,52024 –33 | Дектярёв С. Ю. |
| 1.6. | г. Нижневартовск | 21,8 | 2019 – 23,02020 – 24,22021 – 25,42022 – 26,62023 –27,82024 –29 | Тихонов В. В. |
| 1.7. | г. Нягань | 38,7 | 2019 – 39,62020 – 40,52021 – 41,42022 – 42,32023 –43,22024 –44 | Ямашев И. П. |
| 1.8. | г. Покачи | 54,3 | 2019 – 55,12020 – 55,92021 – 56,72022 – 57,52023 –58,32024 –59 | Степура В. И. |
| 1.9. | г. Пыть-Ях | 49,5 | 2019 – 50,92020 – 52,32021 – 53,72022 – 55,12023 –56,52024 –58 | Морозов А. Н. |
| 1.10. | г. Радужный | 35,9 | 2019 – 37,12020 – 38,32021 – 39,52022 – 40,72023 –41,92024 –43 | Гулина Н. А. |
| 1.11. | г. Сургут | 42,5 | 2019 – 42,12020 – 41,72021 – 41,32022 – 40,92023 –40,52024 –40,0 | Шувалов В. Н. |
| 1.12. | г. Урай | 49,3 | 2019 – 50,62020 – 51,92021 – 53,22022 – 54,52023 –55,82024 –57,0 | Иванов А. В. |
| 1.13. | г. Югорск | 67,5 | 2019 – 68,32020 – 69,12021 – 69,92022 – 70,72023 –71,52024 –72,0 | Бородкин А. В. |
| 1.14. | Белоярский район | 79,1 | 2019 – 81,02020 – 83,02021 – 85,02022 – 87,02023 –89,02024 –91,0 | Маненков С. П. |
| 1.15. | Березовский район | 75,9 | 2019 – 79,82020 – 83,72021 – 87,62022 – 91,52023 –95,42024 –99,0 | Фомин В. И. |
| 1.16. | Кондинский район | 72,8 | 2019 – 76,72020 – 80,62021 – 84,52022 – 88,42023 –92,32024 –96,0 | Дубовик А. В. |
| 1.17. | Нефтеюганский район | 48,4 | 2019 – 49,22020 – 502021 – 50,82022 – 51,62023 –52,42024 –53,0 | Лапковская Г. В. |
| 1.18 | Нижневартовский район | 61,9 | 2019 – 63,12020 – 64,32021 – 65,52022 – 66,72023 –67,92024 –69,0 | Соламатин Б. А. |
| 1.19. | Октябрьский район | 47,3 | 2019 – 49,42020 – 51,52021 – 53,62022 – 55,72023 –57,82024 –60,0 | Куташова А. Н. |
| 1.20. | Советский район | 45,6 | 2019 – 47,22020 – 48,82021 – 50,42022 – 52,02023 –53,62024 –55,0 | Набатов И. А. |
| 1.21. | Сургутский район | 44,1 | 2019 – 44,92020 – 45,72021 – 46,52022 – 47,32023 –48,12024 –49,0 | Трубецкой А. А. |
| 1.22. | Ханты-Мансийский район | 71,7 | 2019 – 73,752020 – 75,82021 – 77,852022 – 79,92023 –81,952024 –84,0 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 14287 | 2019 – 152712020 – 194362021 – 200862022 – 200862023 – 200862024 – 20086 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1. | г. Ханты-Мансийск | 644 | 2019 – 6882020 – 9602021 – 9872022 – 9872023 – 9872024 – 987 | Ряшин М. П. |
| 2.2. | г. Когалым | 730 | 2019 – 7502020 – 7902021 – 8272022 – 8302023 – 8302024 – 830 | Пальчиков Н. Н. |
| 2.3. | г. Лангепас | 245 | 2019 – 2452020 – 2652021 – 2982022 – 2982023 – 2982024 – 298 | Сурцев Б. Ф. |
| 2.4. | г. Мегион | 625 | 2019 – 6652020 – 7452021 – 7832022 – 7802023 – 7802024 – 780 | Дейнека О. А. |
| 2.5. | г. Нефтеюганск | 334 | 2019 – 3342020 – 6642021 – 6892022 – 6892023 – 6892024 – 689 | Дегтярев С. Ю. |
| 2.6. | г. Нижневартовск | 2971 | 2019 – 30252020 – 33252021 – 33982022 – 33982023 – 33982024 – 3398 | Тихонов В. В. |
| 2.7. | г. Нягань | 506 | 2019 – 6122020 – 6162021 – 6382022 – 6382023 – 6382024 – 638 | Ямашев И. П. |
| 2.8. | г. Покачи | 219 | 2019 – 2202020 – 2302021 – 2402022 – 2402023 – 2402024 – 240 | Степура В. И. |
| 2.9. | г. Пыть-Ях | 278 | 2019 – 3632020 – 4252021 – 4472022 – 4472023 – 4472024 – 447 | Морозов А. Н. |
| 2.10. | г. Радужный | 598 | 2019 – 6012020 – 6102021 – 6332022 – 6332023 – 6332024 – 633 | Гулина Н. А. |
| 2.11. | г. Сургут | 2207 | 2019 – 26202020 – 47002021 – 48452022 – 48452023 – 48452024 – 4845 | Шувалов В. Н. |
| 2.12. | г. Урай | 392 | 2019 – 3962020 – 4182021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Иванов А. В. |
| 2.13. | г. Югорск | 228 | 2019 – 2902020 – 3502021 – 3782022 – 3782023 – 3782024 – 378 | Бородкин А. В. |
| 2.14. | Белоярский район | 379 | 2019 – 5102020 – 5602021 – 5852022 – 5852023 – 5852024 – 585 | Маненков С. П. |
| 2.15. | Березовский район | 340 | 2019 – 4352020 – 4182021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Фомин В. И. |
| 2.16. | Кондинский район | 503 | 2019 – 4302020 – 4352021 – 4492022 – 4492023 – 4492024 – 449 | Дубовик А. В. |
| 2.17. | Нефтеюганский район | 343 | 2019 – 3582020 – 4282021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Лапковская Г. В. |
| 2.18. | Нижневартовский район | 599 | 2019 – 5992020 – 6392021 – 6482022 – 6482023 – 6482024 – 648 | Саломатин Б. А. |
| 2.19. | Октябрьский район | 357 | 2019 – 3992020 – 4302021 – 4392022 – 4392023 – 4392024 – 439 | Куташова А. Н. |
| 2.20. | Советский район | 649 | 2019 – 6212020 – 7192021 – 7262022 – 7262023 – 7262024 – 726 | Набатов И. А. |
| 2.21. | Сургутский район | 894 | 2019 – 9002020 – 15202021 – 15632022 – 15632023 – 15632024 – 1563 | Трубецкой А. А. |
| 2.22. | Ханты-Мансийский район | 246 | 2019 – 2102020 – 1892021 – 1962022 – 1962023 – 1962024 – 196 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | 560 | 2019-17632020- 19442021- 25742022- 25742023- 25742024- 2574 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.1. | г. Ханты-Мансийск | 37 | 2019 – 1802020 – 1902021 – 2482022 – 2482023 – 2482024 – 248 | Ряшин М. П. |
| 3.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 02020 – 402021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Пальчиков Н. Н. |
| 3.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Сурцев Б. Ф. |
| 3.4. | г. Мегион | 19 | 2019 – 402020 – 402021 – 502022 – 502023 – 502024 – 50 | Дейнека О. А. |
| 3.5. | г. Нефтеюганск | 39 | 2019 – 4542020 – 4572021 – 4852022 – 4852023 – 4852024 – 485 | Дегтярев С. Ю. |
| 3.6. | г. Нижневартовск | 19 | 2019 – 232020 – 552021 – 1982022 – 1982023 – 1982024 – 198 | Тихонов В. В. |
| 3.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 1402020 – 1402021 – 1722022 – 1722023 – 1722024 – 172 | Ямашев И. П. |
| 3.8. | г. Сургут | 416 | 2019 –8002020 – 8122021 – 9882022 – 9882023 – 9882024 – 988 | Шувалов В. Н. |
| 3.9. | г. Урай | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 412022 – 302023 – 302024 – 30 | Иванов А. В. |
| 3.10. | г. Югорск | 0 | 2019 – 662020 – 802021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Бородкин А. В. |
| 3.11. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 02020 – 502021 – 712022 – 602023 – 602024 – 60 | Лапковская Г. В. |
| 3.12. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 302023 – 302024 – 30 | Набатов И. А. |
| 3.13. | Сургутский район | 30 | 2019 – 602020 – 802021 – 1212022 – 1132023 – 1132024 – 113 | Трубецкой А. А. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | **12** | 2019 –672020 –952021 –1202022 –1502023 –1502024 –150 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | г. Ханты-Мансийск | 12 | 2019 – 122020 – 122021 – 122022 – 122023 – 122024 – 12 | Ряшин М. П. |
| 4.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 102020 – 102021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Пальчиков Н. Н. |
| 4.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 82020 – 102021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Сурцев Б. Ф. |
| 4.4. | г. Нефтеюганск | 0 | 2019 – 212020 – 212021 – 312022 – 562023 – 562024 – 56 | Дегтярев С. Ю. |
| 4.5. | г. Нягань | 0 | 2019 – 82020 – 102021 – 152022 – 202023 – 202024 – 20 | Ямашев И. П. |
| 4.6. | Белоярский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 102022 – 102023 – 102024 – 10 | Маненков С. П. |
| 4.7. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 202021 – 202022 – 202023 – 202024 – 20 | Набатов И. А. |
| 4.8. | Сургутский район | 0 | 2019 – 82020 – 122021 – 122022 – 122023 – 122024 – 12 | Трубецкой А. А. |

1. Показатель не определен на федеральном уровне по годам [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 2024 году – 530. [↑](#footnote-ref-3)
3. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-4)
4. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду отсутствия его учета по регионам [↑](#footnote-ref-5)
5. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом прироста на 9,4 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 34,8 [↑](#footnote-ref-6)
6. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-7)