Приложение 1

к приказу Департамента

от 20.11.2018 № 1094-р

**План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию**
**100-летней годовщины со дня создания системы социальной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Срок исполнения  | Ответственные исполнители  |
| 1.           | Проведение конкурса на лучшую эмблему «Системе социальной службы Югры 100 лет»  | до 25.12.2018  | начальник отдела анализа и прогнозирования Депсоцразвития Югры, начальники управлений социальной защиты населения  |
| 2.           | Создание на официальном сайте Депсоцразвития Югры раздела, посвященного 100-летию создания системы социальной службы (историческая справка, новостная лента, соцзащита в лицах, поздравления)  | до 31.12.2018  | начальник отдела анализа и прогнозирования Депсоцразвития Югры  |
| 3.           | Представление в отдел анализа и прогнозирования Депсоцразвития Югры информации о мероприятиях, проведенных (запланированных к проведению) управлениями социальной защиты населения, подведомственными учреждениями социального обслуживания, приуроченных к 100-летию создания системы социальной службы, для размещения на официальном сайте Депсоцразвития Югры  | с 01.01 до 31.12.2019  | начальники управлений социальной защиты населения  |
| 4.           | Сопровождение раздела на официальном сайте Депсоцразвития Югры, посвященного 100-летию создания системы социальной службы  | с 01.01 до 31.12.2019  | начальник отдела анализа и прогнозирования  |
| 5.           | Подготовка выставочной экспозиции «Системе социальной службы Югры 100 лет»  | до 08.06.2019  | начальник отдела анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями Депсоцразвития Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания»  |
| 6.           | Создание видеоролика о лучших работниках учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | до 01.05.2019  | директора учреждений социального обслуживания населения совместно с Департаментом общественных и внешних связей Югры (по согласованию)  |
| 7.           | Подготовка юбилейного информационного издания  | до 08.06.2019  | начальник отдела анализа и прогнозирования совместно с начальниками управлений социальной защиты населения, Департаментом общественных и внешних связей Югры (по согласованию)  |
| 8.           | Подготовка публикаций в СМИ, посвященных 100-летней годовщине создания системы социальной защиты, в т.ч. на темы: «Социальная работа – мое призвание»; «Лучший опыт работы в организации социального обслуживания»; «Лучший опыт работы по предоставлению мер социальной поддержки»; «Лучший опыт в организации работы по опеке и попечительству»; «Спасибо социальной службе» (поздравления и пожелания от получателей социальных и государственных услуг, органов власти, общественных организаций, предприятий и т.п.)  | до 31.12.2019  | начальник отдела анализа и прогнозирования совместно со структурными подразделениями Депсоцразвития Югры, управлениями социальной защиты населения, Департаментом общественных и внешних связей Югры (по согласованию)  |
| 9.           | Организация и проведение круглого стола на тему «Этапы становления системы социальной защиты населения Югры»  | до 08.06.2019  | начальник отдела анализа и прогнозирования, заместитель начальника управления – начальник отдела обеспечения социальных гарантий управления социальной поддержки и помощи,  начальник управления социального обслуживания населения, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления опеки и попечительства, директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» совместно с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию), Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), Департаментом труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)  |
| 10.       | Награждение работников отрасли социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры почетными грамотами  | до 08.06.2019  | начальник отдела кадровой и правовой работы совместно с заместителем директора – начальником управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры, начальниками управлений социальной защиты населения, директорами учреждений социального обслуживания населения  |
| 11.       | Формирование   списка ветеранов отрасли в целях их чествования на торжественном мероприятии  | до 20.02.2019  | начальник отдела кадровой и правовой работы совместно с заместителем директора – начальником управления опеки и попечительства Депсоцразвития Югры, начальниками управлений социальной защиты населения, директорами учреждений социального обслуживания населения  |
| 12.       | Подготовка и направление поздравительных открыток  | до 08.06.2018  | начальник организационного отдела, начальник отдела кадровой и правовой работы совместно с начальниками управлений социальной защиты населения, директорами учреждений социального обслуживания, руководителями структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие переданные отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (по согласованию)  |
| 13.       | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 100-летней годовщины со дня создания системы социальной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с участием ветеранов отрасли  | до 08.06.2019  | начальник организационного отдела, начальник отдела кадровой и правовой работы, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения» совместно с руководителями структурных подразделений, начальниками управлений социальной защиты населения, Депкультуры Югры (по согласованию)  |
| 14.       | Организация и проведение Дня открытых дверей в Депсоцразвития Югры, управлениях социальной защиты населения  | до 31.12.2019  | начальники управлений социальной защиты населения, руководители структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие переданные отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (по согласованию), начальник отдела анализа и прогнозирования Депсоцразвития Югры совместно с начальником отдела кадровой и правовой работы  |